## Наивный метод
N | Функционал | Оценка мин./чел.час | Оценка макс./чел.час
1 | Выбор города на главной страницы | 1 | 3
2 | Меню основное на главной страницы | 0.5 | 1
3 | Меню адаптации под пользователя на главной странице | 0.5 | 1
4 | Карусель первой части главной страницы | 0.5 | 1
5 | Карточка товара главная страница новинки | 1 | 2
6 | Кнопка подъём в начало на главной страницы | 0.5 | 1
7 | Карусль распродажи на главной странице | 0.5 | 1
8 | Карточки коллекций на главной страницы | 0.3 | 1
9 | Карточки образов на главной страницы | 1 | 2
10 | Картчока товара образов на главной страницы | 1 | 2
11 | Карточка отзывов в отзывах на главной странице | 0.5 | 1
12 | Число магазинов в городе и ссылка на карту | 1 | 2
13 | Изменение главной страницы в зависимости от выбора в меню выбора | 1 | 2
14 | Вход и регистрация фронт | 0.5 | 1
15 | Личный кабинет | 1 | 3
16 | Страница поиска фронт | 3 | 5
17 | Карточка товара страницы поиска | 2 | 4
18 | БД бэк | 4 | 8
19 | Поиск бэк | 8 | 16
20 | Регистрация и авторизация бэк | 2 | 4
21 | Магазины во всех городах бэк | 1 | 2
| Сумма | 30.8 | 63
| Умножили в 2 раза | 61.6 | 126
| Умножили в 4 раза | 123.2 | 252
| Человекодни для оценки в 4 раза | 15.4 | 31.5

## PERT
N | Функционал | Оценка мин./чел.час | Оценка макс./чел.час | Mi | Oi | Pi | Ei | СКОi | (СКОi)^2 | Оценка макс./чел.час | Ei | СКОi | (СКОi)^2
1 | Выбор города на главной страницы | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 3 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
2 | Меню основное на главной страницы | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 0.25 | 0.0625 | 1 | 1.0833 | 0.25 | 0.0625
3 | Меню адаптации под пользователя на главной странице | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 0.25 | 0.0625
4 | Карусель первой части главной страницы | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
5 | Карточка товара главная страница новинки | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
6 | Кнопка подъём в начало на главной страницы | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5833 | 0.41667 | 0.17361
7 | Карусль распродажи на главной странице | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5833 | 0.41667 | 0.17361
8 | Карточки коллекций на главной страницы | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1.55 | 0.45 | 0.2025
9 | Карточки образов на главной страницы | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
10 | Картчока товара образов на главной страницы | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
11 | Карточка отзывов в отзывах на главной странице | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5833 | 0.41667 | 0.17361
12 | Число магазинов в городе и ссылка на карту | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
13 | Изменение главной страницы в зависимости от выбора в меню выбора | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
14 | Вход и регистрация фронт | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5833 | 0.41667 | 0.17361
15 | Личный кабинет | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 9 | 4.6667 | 1.3333 | 1.7778
16 | Страница поиска фронт | 3 | 5 | 7.5 | 3 | 15 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4
17 | Карточка товара страницы поиска | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 4 | 6.3333 | 1.6667 | 2.7778
18 | БД бэк | 4 | 8 | 12 | 4 | 24 | 12.6667 | 3.3333 | 11.1111 | 8 | 12.6667 | 3.3333 | 11.1111
19 | Поиск бэк | 8 | 16 | 24 | 8 | 48 | 25.3333 | 6.6667 | 44.4444 | 16 | 25.3333 | 6.6667 | 44.4444
20 | Регистрация и авторизация бэк | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 4 | 6.3333 | 1.6667 | 2.7778
21 | Магазины во всех городах бэк | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 2 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444
| Сумма | 30.8 | 63 |  |  |  | 96.7167 |  | 72.5775 | 43 | 65.0833 | 16.9167 | 66.1181
| Умножили в 2 раза | 61.6 | 126 | [6 empty] | 86
| Умножили в 4 раза | 123.2 | 252 | [6 empty] | 172
| Человекодни для оценки в 4 раза | 15.4 | 31.5
| Корень | [7 empty] | 8.5192 | 8.1313
Mi | Наиболее вероятная оценка трудозатрат |  | 252
Oi | Оптимистичная оценка |  | 123
Pi | Пессимистичная оценка |  | 500
Ei | Оценка средней трудоёмкости
СКОi | Среднеквадротичное отклонение i | [7 empty] | 113.7552 | 81.3459

## МФТ+ СОСОМО-2
Параметр | Просто |  | Средне |  | Сложно |  |  | N | Функционал | Внешние входы | Внешние выходы | Внешние запросы | Внутренние логически файлы | Внешние логические файлы
| Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт |  | 1 | Выбор города на главной странице | 0, 2, 1 | 0, 0, 1 | 0, 0, 1 | 0 | 0, 0, 1
Внешние входы | 87 (8) | 3 | 49 (4) | 4 | 11 (1) | 5 |  | 2 | Меню основное на главной страницы | 0, 11, 1 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 | 0, 1, 0 | 0, 1, 0
Внешние выходы | 88 (8) | 4 | 40 (4) | 5 | 6 (1) | 7 |  | 3 | Меню адаптации под пользователя на главной странице | 0, 11, 1 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 | 0, 1, 0 | 0, 1, 0
Внешние запросы | 27 (3) | 3 | 1 | 4 | 6 (3) | 6 |  | 4 | Карусель первой части главной страницы | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внутренние логически файлы | 70 (7) | 7 | 19 | 10 | 2 (1) | 15 |  | 5 | Карточка товара главная страница новинки | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внешние логические файлы | 0 (1) | 5 | 20 | 7 | 6 (0) | 10 |  | 6 | Кнопка подъём в начало на главной страницы | 1, 0, 0 | 0 | 1, 0, 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | Карусль распродажи на главной странице | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Параметр | Просто |  | Средне |  | Сложно |  |  | 8 | Карточки коллекций на главной страницы | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
| Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт |  | 9 | Карточки образов на главной страницы | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внешние входы | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 16 | 10 | Картчока товара образов на главной страницы | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внешние выходы | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 28 | 11 | Карточка отзывов в отзывах на главной странице | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внешние запросы | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | 12 | Число магазинов в городе и ссылка на карту | 1, 0, 0 | 0 | 1, 0, 0 | 1, 0, 0 | 0
Внутренние логически файлы | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 15 | 74 | 13 | Изменение главной страницы в зависимости от выбора в меню выбора | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Внешние логические файлы | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 19 | 14 | Вход и регистрация фронт | 2 | 0, 2, 0 | 2 | 2 | 0, 2, 0
[7 empty] | 162 | 15 | Личный кабинет | 8, 5, 1 | 0, 5, 1 | 0 | 0, 4, 0 | 0, 2, 1
Характеристика | Значение | [5 empty] | 0.77 | 16 | Страница поиска фронт | 70, 10, 4 | 0, 5, 1 | 0 | 0, 5, 1 | 0, 5, 1
Резервное хранение данных | 1 | [5 empty] | 124.74 | 17 | Карточка товара страницы поиска | 1 | 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0, 1, 0
Обмен данными | 3 | [6 empty] | 19 | Поиск бэк | 1, 5, 1 | 80, 10, 1 | 10, 0, 1 | 50, 5, 0 | 0, 0, 1
Распределенные вычисления | 0 | [6 empty] | 20 | Регистрация и авторизация бэк | 1, 5, 1 | 8, 5, 1 | 2, 0, 1 | 4, 1, 0 | 0, 0, 1
Важность производительности | 1 | [6 empty] | 21 | Магазины во всех городах бэк | 0, 0, 1 | 0, 2, 1 | 2, 0, 1 | 4, 2, 1 | 0, 0, 1
Загруженность оборудования | 0
Оперативный ввод данных | 0
Много форм для ввода данных | 1 | [6 empty] | Факторы масштаба |  |  | Трудоемкость
Оперативное обновление БД | 1 | [6 empty] | PREC | 1.24 |  | PERS | 1
Сложность запросов | 1 | [6 empty] | FLEX | 2.03 |  | PREX | 0.87
Сложность вычислений | 0 | [6 empty] | RESL | 7.07 |  | RCPX | 0.6
Повторное использование | 0 | [6 empty] | TEAM | 1.1 |  | RUSE | 0.95
Преобразование данных и установка | 2 | [6 empty] | PMAT | 6.24 |  | RDIF | 1
Количество установок в различных местах | 1 | [9 empty] | FCIL | 0.73
Необходимость настройки и простота | 1 | [9 empty] | SCED | 1
Сумма | 12
| Утонченный функциональный размер | 104.88 |  | Утонченный функциональный размер |  | 124.74 |  |  | E | 1.0868
КОЭФФИЦИЕНТ |  | 47 |  | КОЭФФИЦИЕНТ |  | 47 |  |  | Финальная трудоемкость | 7.2751
| Size | 4.9294 |  | Size |  | 5.8628
Параметр | Просто |  | Средне |  | Сложно
| Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт | Количество | Коэф-нт
Внешние входы | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13
Внешние выходы | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16
Внешние запросы | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 69
Внутренние логически файлы | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 15 | 20
Внешние логические файлы | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 20
[7 empty] | 138 | 0.76 | 104.88

## UCP
Неадаптированный вес участника (UAW) |  |  |  |  | Фактор технической сложности (TCF)
Классификация | Количество участников | Вес |  |  | Фактор | Описание | Вес | Сложность
Простой | 2 | 1 | 2 |  | T1 | Распределенная система | 2 | 0 | 0
Среднее | 1 | 2 | 2 |  | T2 | Время отклика / целевые показатели производительности | 1 | 3 | 3
Сложный | 2 | 3 | 6 |  | T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 | 5
[5 empty] | T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 0 | 0
UAW | 10 |  |  |  | T5 | Повторное использование кода | 1 | 0 | 0
[5 empty] | T6 | Простота установки | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | T7 | Простота использования | 0.5 | 5 | 2.5
Нескорректированный вес варианта использования (UUCW) |  |  |  |  | T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 2 | 4
Классификация | Количество транзакций | Вес |  |  | T9 | Обслуживание системы | 1 | 2 | 2
Простые | 14 | 5 | 70 |  | T10 | Параллельная обработка | 1 | 1 | 1
Средние | 5 | 10 | 50 |  | T11 | Функции безопасности | 1 | 1 | 1
Сложные | 3 | 15 | 45 |  | T12 | Доступ для третьих лиц | 1 | 3 | 3
[5 empty] | T13 | Обучение конечных пользователей | 1 | 0 | 0
UUCW | 165
[7 empty] | TF | 22
[7 empty] | TCF | 0.82
Фактор сложности окружающей среды (ECF)
[5 empty] | Фактор | Описание | Вес | Влияние
[5 empty] | E1 | Знакомство с использованным процессом разработки | 1.5 | 3 | 4.5
[5 empty] | E2 | Опыт применения | 0.5 | 4 | 2
[5 empty] | E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 1 | 1
Точки варианта использования (UCP) |  | 252.56 |  |  | E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | E5 | Мотивация команды | 1 | 2 | 2
[5 empty] | E6 | Стабильность требований | 2 | 2 | 4
[5 empty] | E7 | Персонал, занятый неполный рабочий день | -1 | 1 | -1
[5 empty] | E8 | Сложный язык программирования | -1 | 1 | -1
[7 empty] | EF | 12
Исходный проект | [6 empty] | ECF | 1.76
Неадаптированный вес участника (UAW) |  |  |  |  | Фактор технической сложности (TCF)
Классификация | Количество участников | Вес |  |  | Фактор | Описание | Вес | Сложность
Простой | 1 | 1 | 1 |  | T1 | Распределенная система | 2 | 0 | 0
Среднее | 0 | 2 | 0 |  | T2 | Время отклика / целевые показатели производительности | 1 | 1 | 1
Сложный | 0 | 3 | 0 |  | T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 1 | 1
[5 empty] | T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 1 | 1
UAW | 1 |  |  |  | T5 | Повторное использование кода | 1 | 1 | 1
[5 empty] | T6 | Простота установки | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | T7 | Простота использования | 0.5 | 2 | 1
Нескорректированный вес варианта использования (UUCW) |  |  |  |  | T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 0 | 0
Классификация | Количество транзакций | Вес |  |  | T9 | Обслуживание системы | 1 | 0 | 0
Простые | 9 | 5 | 45 |  | T10 | Параллельная обработка | 1 | 1 | 1
Средние | 2 | 10 | 20 |  | T11 | Функции безопасности | 1 | 0 | 0
Сложные | 2 | 15 | 30 |  | T12 | Доступ для третьих лиц | 1 | 0 | 0
[5 empty] | T13 | Обучение конечных пользователей | 1 | 0 | 0
UUCW | 95
[7 empty] | TF | 6.5
[7 empty] | TCF | 0.665
Фактор сложности окружающей среды (ECF)
[5 empty] | Фактор | Описание | Вес | Влияние
[5 empty] | E1 | Знакомство с использованным процессом разработки | 1.5 | 1 | 1.5
[5 empty] | E2 | Опыт применения | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 0 | 0
Точки варианта использования (UCP) |  | 93.2064 |  |  | E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | E5 | Мотивация команды | 1 | 0 | 0
[5 empty] | E6 | Стабильность требований | 2 | 1 | 2
[5 empty] | E7 | Персонал, занятый неполный рабочий день | -1 | 1 | -1
[5 empty] | E8 | Сложный язык программирования | -1 | 1 | -1
[7 empty] | EF | 2
Проект курсовой работы | [6 empty] | ECF | 1.46
Список прецедентов проекта
№ | Описание |  |  | Время разработки проекта в часах | 120
1 | Аутентификация пользователя |  |  | Фактор продуктивности (PF) | 1.2875
2 | Просмотр карты города |  |  | Скореллированное UCP данного проекта | 325.1622
3 | Просмотр районов и зданий
4 | Создание и редактирование района
5 | Создание и редактирование улицы
6 | Создание и редактирование здания
7 | Создание и редактирование городский служб
8 | Создание и редактирование служб доставки
9 | Создание и редактирование стройматериалов
10 | Распределения стройматериалов по командам и зданиям
11 | Подключение служб к районам и зданиям
12 | Бизнес-функции подсчета стоимости
13 | Изменения цветовой темы интерфейса